项目采购需求内容与费用清单

一、项目采购内容

（一）土壤环境质量调查：在项目区域开展土壤环境质量详查，明确项目区域土壤重金属分布特征，划分农用地土壤环境质量类别，编制《石碌矿区土地整治区域土壤环境调查报告》。

（二）土壤重金属污染修复技术比选：在项目区域内选取代表性污染地块，开展至少3种绿色经济型土壤污染修复技术的对比调研及试验比选，编制《石碌矿区重金属污染农用地修复治理方案》。

（三）基于土壤环境质量调查结果和技术比选结果，为项目区域土壤重金属污染修复工程提供技术指导。

二、项目总体要求

（一）技术质量要求：

1、要求土壤环境质量调查采集检测土壤样品不少于120个，地表水样品不少于10个，农产品样品不少于10个。

2、土壤重金属污染修复技术比选不少于3种。

3、土壤重金属污染修复技术比选试验中采集检测土壤样品不少于80个。

（二）人员配备要求：

1、项目负责人应具有副高级职称证书或博士学历。

2、研究团队具备土壤污染调查、污染风险评价或修复方案编制领域相关业绩。

3、研究团队内应具备至少2名副高或以上职称成员。

（三）项目区域及时间进度要求

1、项目区域为昌江黎族自治县海钢矿区红旗尾矿库周边约1600亩农用地。

2、服务期限：自签订合同之日起9个月。

合同签订后1个月内完成土壤环境质量调查，合同签订后2个月内完成土壤重金属污染修复技术比选阶段性成果，合同签订8个月内提交项目结题报告送审稿，合同签订9个月内通过海钢集团组织的专家评审及验收。

- 三、项目费用为，清单见下表：

- （一）开展土壤与地表水环境质量调查（193740元）

| 项目名称 | 参考计费依据 | 测试内容 | 费用估算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤样品采集 | 参考《海南省生态环境监测社会化服务收费参考价格（试行）》（琼环测协〔2021〕34号）和市场价。 | 土壤表层样品50元/点，深层样品200元/点，预计采集101个表层土壤样品，19个深层土壤样品（含10%质控样品）。 | 8,850 |
| 地表水样品采集 |  | 琼环测协〔2021〕34号200 元/点·次，预计采集11个地表水样品（含10%质控样品），参考市场价格预计80 元/点·次。 | 880 |
| 农产品样品采集 |  | 参考市场价费用105元/点，预计采集33个农产品样品（含10%质控样品）。 | 3,465 |
| 土壤样品检测 |  | 共计120个样品，琼环测协〔2021〕34号pH 100元/样，有机质200元/样，重金属含量（镉、汞、砷、铅、铬5项）850元/样，合计1150/样，参考市场价格预计490/样。 | 58,800 |
| 地表水样品检测 |  | 共计11个样品，pH 50元/样，重金属含量（镉、汞、砷、铅、铬5项）680元/样，合计730元/样，参考市场价格预计435/样。 | 4,785 |
| 农产品样品检测 |  | 共计33个样品，参考市场价费用，重金属含量（镉、汞、砷、铅、铬5项）420元/样。 | 13,860 |
| 小试修复效果监测 | 参考《海南省生态环境监测社会化服务收费参考价格（试行）》（琼环测协〔2021〕34号）。 | 需在修复前后分别采集土壤、地表水样品进行检测，需采集表层和深层土壤样品各46个（合计92个土壤样品）、地表水样品10个。其中，采样费12300元，土壤样品检测费45080元，地表水样品检测费4350元。 | 61,730 |
| 小试农产品样品采集 | 参考《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号） | 小试区农产品样品采集，成熟期采集一次，参考市场价费用200元/点，预计采集23个农产品样品（含10%质控样品） | 4,600 |
| 小试农产品样品检测 |  | 小试区农产品样品检测，参考市场价费用，重金属含量850元/样 | 19,550 |
| 中试小区效果监测 | 参考《海南省生态环境监测社会化服务收费参考价格（试行）》（琼环测协〔2021〕34号）和市场价。 | 需在修复前后分别采集表层和深层土壤样品进行检测，需采集表层和深层土壤样品各14个（合计28个土壤样品）。其中，采样费3500元，样品检测费13720元。 | 17,220 |
|  | 合计 |  | 193740 |

（二）开展受污染农用地土壤整治修复对策及建议、出具修复治理方案（357050元）

| 项目名称 | 参考计费依据 | 测试内容 | 费用估算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验小区划分 | 参考琼财厅〔2014〕493号，附表：《全国分地区差旅住宿费和伙食补助费标准表》和市场租赁价。 | 需根据土壤污染详查结果划分土壤污染治理修复小试区，预计3个工作日完成场地选取，现场踏勘和小试区划分工作，需聘请技术人员或临时工，拟投入6人，设3个小组，劳务费400元/人·天，合计7200元；预计使用车辆2台，按1000元/辆/天计算，合计6000元。 | 13,200 |
| 小试场地平整 | 参考市场价格 | 5元/平方米，预计450平米。 | 2,250 |
| 土壤翻耕等 |  | 400平方米，20元/立方米，需根据污染调查结果判断翻耕深度，按翻耕深度80cm计算，400平方米*0.8米*20元/立方米=6400元。 | 6,400 |
| 客土处置实验 |  | 剥离0-25cm表土后，翻耕，并外购清洁土壤代替表土，表土处置费（含运费）+外购清洁土壤并铺设的费用约3万元。 | 30,000 |
| 超富集作物协同处置实验 |  | 深翻耕后种植超富集植物，于植物成熟期收割，采集超富集植物样品测定重金属含量后异地处置。种植管理+采样+检测+异地处置费用约2万元。 | 20,000 |
| 土壤淋洗协同处置实验 |  | 开挖50公分并设置隔水层，定期撒施淋洗剂，开挖并设置隔水层的施工费用+淋洗剂采购和施用费用约3万元。 | 30,000 |
| 灌溉渠道建设 |  | 300元/米，约100米。 | 30,000 |
| 雨水导排沟建设 |  | 1200元/米，约75米。 | 90,000 |
| 临时警示牌建设 |  | 300元/块，需4块。 | 1,200 |
| 实验小区建设施工 |  | 21个小试区的物理分隔设施施工费用约5万。 | 50,000 |
| 实验小区低积累农作物类别筛选 | 参考市场价格 | 选取3种农产品在21个小试区种植，小试区种子和肥料采买、农产品种植、日常养护、收获等费用约2万元， | 20,000 |
| 中试小区场地平整 | 参考市场价格 | 5元/平方米，预计1200平米。 | 6,000 |
| 中试小区方案实施 |  | 根据土壤污染情况，拟选取表土剥离和深翻耕相结合的方式开展中试试验，表土处置费（含运费）+翻耕费用约5万元。购买有机肥和土壤改良费用约8000元。 | 58,000 |
|  | 合计 |  | 357050 |

（三）可研报告和项目实施方案、资料收集与整理、项目区污染状况调查等人工费用（247800元）

| 项目名称 | 参考计费依据 | 工作内容 | 费用估算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 可研报告和项目实施方案编制费 | 参考《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号） | 项目总投入300万元以下，编制费用按50000~60000元计算，根据本项目体量编制费按10000元计算。 | 10,000 |
| 资料收集与整理 |  | 预计6个工作日完成，拟投入2名高级工程师，3名工程师，高级工程师按1000元/人·天，工程师按800元/人·天计算。 | 26,400 |
| 项目区污染状况调查（现场勘察） | 参考琼财厅〔2014〕493号，附表：《全国分地区差旅住宿费和伙食补助费标准表》和市场租赁价。 | 预计3个工作日完成，需聘请技术人员，拟投入2人，劳务费400元/人·天。 | 2,400 |
| 土壤重金属含量现场快筛检测 |  | 预计5个工作日完成，需聘请技术人员或临时工，拟投入4人，设2个小组，劳务费400元/人·天，人员劳务共计4人*5天*400元/人·天=8000。车辆使用费（租车费、燃油费、司机人工和差旅费等）按1000元/辆/天计算，合计5000元。 | 13,000 |
| 数据整理与分析 | 参考《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号） | 预计15个工作日完成，拟投入2名高级工程师，3名工程师，高级工程师按1000元/人·天，工程师按800元/人·天计算。 | 66,000 |
| 资料收集与分析 | 参考《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号） | 通过收集资料掌握重金属低积累农产品种类及品种的基本信息，选取至少3种适宜种植的农产品，预计5个工作日完成，拟投入1名高级工程师，3名工程师，高级工程师按1000元/人·天，工程师按800元/人·天计算。 | 17,000 |
| 成果集成 | 参考《海南省生态环境监测社会化服务收费参考价格（试行）》（琼环测协〔2021〕34号）。 | 成果集成按800元/人/天，工程师及以上，5人工作25天估算。 | 100,000 |
| 项目评审与验收 |  | 邀请专家5人，按2000元/人/天计；会议室、餐费等费用3000元/次。 | 13,000 |
|  | 合计 |  | 247800 |